โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2555

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสรวง  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

หลักการและเหตุผล

ในช่วงฤดูฝนมักมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากในทุกภาคของประเทศไทย สาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่(Dengue) เชื้อไวรัสชิคุนกุนย่า(Chikungunya) เป็นสาเหตุของโรคซึ่งปัจจุบันจากการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการพบว่าเชื้อไวรัสเด็งกี่มี 4 ชนิดเชื้อดังกล่าวสามารถทำให้เลือดออกรุนแรงได้  ดังนั้นเมื่อเชื้อตัวใดตัวหนึ่งเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อเชื้อตัวนั้นอย่างถาวรและยังต่อต้านข้ามไปเชื้ออื่นๆอีก 3 ชนิดแต่อยู่ไม่ถาวร  โดยทั่วไปอยู่ได้นาน 6-12 เดือน หลังระยะนี้แล้ว  คนที่เคยติดเชื้อเด็งกี่ชนิดหนึ่ง อาจติดเชื้อเด็งกี่ชนิดอื่นต่างจากครั้งแรกก็ได้ถือเป็นการติดเชื้อครั้งที่สอง การติดเชื้อซ้ำๆเชื่อกันว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก  โรคไข้เลือดออกถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญมากเพราะมีผู้ป่วยป่วยและตายจำนวนมากในแต่ละปีเป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ  การระบาดตลอดปีและพบมากในช่วงฤดูฝน  ยุงลายชอบวางไข่ในแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จากสถิติปี สอ.พบผู้ป่วยจำนวน และในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะครอง ซึ่งประกอบด้วยบ้านหนองตะครอง  บ้านหนองกก  และบ้านโคกพัฒนา   พบผู้ป่วยจำนวน  6  ราย  และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวงยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง ในพื้นที่บ้านหนองตะครอง โดยการสำรวจค่า BI CI และ HI  พบว่าทั้ง 3 หมู่บ้าน ยังมีปัญหาอยู่มาก ปัญหาที่เราต้องเร่งแก้ปัญหาคือ โรคไข้เลือดออก เพราะจากการสำรวจดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายยังพบว่ามีความชุกของลูกน้ำในเกณฑ์ที่สูงคือค่า  HI เท่ากับ 62.86 เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจในการป้องกัน คิดว่าการป้องกันโรคเป็นหน้าที่ของฝ่ายสาธารณสุข ดังนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสรวงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะครอง จึงตระหนักถึงสาเหตุของปัญหา หากไม่มีการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ถูกต้องทันทีจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านหนองตะครองจนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนเพิ่มจำนวนขึ้นอีกก็เป็นได้

ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องป้องกันและรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  และกำจัดตัวยุงลายทั้งวิธีกายภาพ   และชีวภาพและทางเคมีในบ้าน  วัดและโรงเรียน  ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดไข้เลือดออกก็จะลดน้อยลงด้วย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก

- เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สามารถควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกได้

- เพื่อลดอัตราการป่วยและลดอัตราการตายด้วยโรคไข้เลือดออกได้ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชาชน

เป้าหมาย

- ประชาชนทุกคนในพื้นที่ตำบลหนองสรวงได้รับความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 100 %

พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ตำบลหนองสรวงทั้ง 9 หมู่บ้าน   ต.หนองสรวง   อ.ขามทะเลสอ   จ.นครราชสีมา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- จัดทำและเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสรวง

- จัดเตรียมน้ำยาพ่นยุง/ทรายอะเบท เพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

- เดินรณรงค์ควบคุม/ป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้ง 9 หมู่บ้านๆละ 1 ครั้ง จำนวน  9 ครั้ง

- ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด

- สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม

กิจกรรมการดำเนินงาน

- ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

- รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้ง 9 หมู่บ้านๆละ 1 ครั้ง จำนวน  9 ครั้ง

- ดำเนินพ่นยากันยุงทั้งพื้นที่ตำบลหนองสรวงทั้ง 9 หมู่บ้าน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งบประมาณ

ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสรวง จำนวน 150,000 บาทมีค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้

1.ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน	  จำนวน 15 ลิตรๆละ 1,400 บาท		เป็นเงิน	   21,000  	 บาท

2.ค่าจัดซื้อทรายป้องกันลูกน้ำยุงลาย จำนวน 13 ถังๆละ 6,000 บาท		เป็นเงิน    78,000 	 บาท

3.ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกกควันทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้งๆละ 10,000 บาท	เป็นเงิน     20,000	 บาท

4.ค่าน้ำมันดีเซลในการพ่นหมอกควันจำนวน 200 ลิตรๆละ 31 บาท 		เป็นเงิน	    6,200	 บาท

5.ค่าน้ำมันเบนซินในการพ่นหมอกควันจำนวน 50 ลิตรๆละ 41.18 บาท	เป็นเงิน	    2,050	 บาท

6.ค่าน้ำสำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกจำนวน 9 หมู่บ้านๆละ 9 ครั้งๆละ 500 	บาท

เป็นเงิน     40,500	บาท

7.ค่าจัดทำป้ายโครงการ / ป้ายรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 5 ป้ายๆละ 500 บาท

(ขนาด 2.40 x 1.20 เมตร  จำนวน 1 ผืนๆละ 500 บาท)			เป็นเงิน     2,500	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,250  บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

- กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สามารถควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกได้

- ลดจำนวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลหนองสรวง

- ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองสรวงปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 100%

- ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองสรวง

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)...........................................

(นางสุธิดา  เอสันเทียะ)

ผอ.รพ.สต.หนองสรวง

(ลงชื่อ)...........................................

(นายรักชาติ   หมื่นรัตน์)

ผอ.รพ.สต.หนองตะครอง

# ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)...........................................

(นางกิตติมา   อารยสมโพธิ์)								   กรรมการและเลขานุการกองทุน

# ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)...........................................

(นางสมคิด   เมธาวิรัตน์)						          ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสรวง