โครงการอาหารปลอดภัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองสรวง  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

_____________________________________________________________________

1.หลักการและเหตุผล

## อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต   การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ  โดยมีเชื้อโรคและสารปนเปื้อนหลายชนิดที่เป็นอันตรายถึงชีวิต   หลักสำคัญในการเลือกรับประทานอาหารนอกเหนือจากรสชาติอาหารแล้ว  สิ่งที่ต้องคำนึงและพิจารณาควบคู่ไปด้วย คือ คุณค่าตามหลักโภชนาการ  คุณภาพ  ความสะอาดและปราศจากสารปนเปื้อน

## การบริโภคอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าตามหลักโภชนาการและปราศจากสารปนเปื้อนนั้น จำเป็นต้องมีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ    ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถจัดหาอาหารที่สะอาดปลอดภัยมาบริโภคได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องมีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลและเข้าถึงการบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะครอง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยขึ้น  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและประกันคุณภาพของอาหาร   และเป็นการพัฒนาและสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสม  อันจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย ต่อไป

2.วัตถุประสงค์

## 1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหารภายในเขตพื้นที่  เป้าหมาย

2. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของอาหารภายในเขตพื้นที่เป้าหมาย  ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยของประชาชน

3. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ตระหนักและเฝ้าระวังตนเองจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม

4. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค

3. พื้นที่ดำเนินการ

1. ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนร้านค้าในพื้นที่ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

2. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

4. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่  23  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2555

5. เป้าหมาย

4.1 ร้านค้าแผงลอย 	จำนวน 	20 	ร้าน

4.2 ตัวแทนผู้บริโภค	จำนวน  50 	ราย

6.ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.1.ขั้นเตรียมการ

1.1 จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย

1.2 เสนอโครงการและแผนงานเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

6.2. ขั้นดำเนินการ

2.1.ดำเนินการตรวจสอบสารปนเปื้อน ร้านอาหารและแผงลอย ร้านก๊วยเตี๋ยว ในพื้นที่ตำบลหนองสรวง

2.2 เชิญชวนร้านอาหารให้ดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการของตนเองให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

2.3 จัดอบรม/กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการ  ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

6.3 เป้าหมายและดัชนีชี้วัด

1. จำนวนรายการอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารร้อยละ 100

2. จำนวนร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจมาตรฐานร้านจำหน่ายอาหารตามหลักสุขาภิบาล

ร้อยละ 100

3. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และพฤติกรรมด้านอาหาร

7. งบประมาณงบประมาณ

ขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนอสรวง จำนวน 21,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 				  เป็นเงิน  2,520   บาท

2. ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม					  เป็นเงิน  2,400    บาท

3. ค่าตอบแทนวิทยากรทดสอบสารปนเปื้อน				  เป็นเงิน  1,800    บาท

4. ค่าอาหาร-อาหารว่างของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 คน		  เป็นเงิน  7,000   บาท

5. ค่าจัดทำป้ายโครงการอาหารปลอดภัย จำนวน 20 ป้ายๆละ 300 บาท 	  เป็นเงิน  6,000   บาท

6. ค่าจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ผืน ๆละ 500 บาท			  เป็นเงิน    500    บาท

7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม						  เป็นเงิน   1,480  บาท

รวมเป็นเงิน  21,700 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

## 8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

## 1. ประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมายได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยปราศจากสารเคมีและสิ่งปนเปื้อน

## 2. ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง  อันจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสรวงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะครอง

10.ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)...........................................

(นางสุธิดา  เอสันเทียะ)

ผอ.รพ.สต.หนองสรวง

(ลงชื่อ)...........................................

(นายรักชาติ   หมื่นรัตน์)

ผอ.รพ.สต.หนองตะครอง

# ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)...........................................

(นางกิตติมา   อารยสมโพธิ์)						              กรรมการและเลขานุการกองทุน

# ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)...........................................

(นางสมคิด   เมธาวิรัตน์)					          ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสรวง

ตารางการฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2555

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

**************************

เวลา  08.00  -   08.30  น.		ลงทะเบียน

เวลา  08.30  -   09.00  น.		พิธีเปิด

เวลา  09.00  -  10.00  น.		ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

เวลา  10.00  -  10.15  น.		พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.15  -  12.15  น.		การเลือกซื้ออาหารอย่างปลอดภัย เช่น อาหารสด/ผักสดผลไม้สด

เวลา  12.15  -  13.00  น.		พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00  -  14.00  น.		การเลือกซื้อสินค้าอย่างปลอดภัย

เวลา  14.00 -   15.00  น.		คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการ

เวลา  15.00  -  15.15  น.		พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  15.15  -   16.30 น.		ความปลอดภัยของอาหาร

เวลา  16.30  -  17.00  น.		ตอบข้อซักถาม  พิธีปิดการฝึกอบรม

*************************

หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม